## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
实施单位（盖章）：宜春学院第二附属医院
项目名称 |  | 新冠疫情防控专项资金 |  |  | 主管部门 | 宜春学院第二附属医院
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 ① | 全年预算数 ② | 全年执行数 ③ | 分值 | 预算执行率 ③/② | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 34.18 | 10 | 100% | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 34.18 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | -
项目实际支出明细情况 (万元) |  | 明细内容(至主要末级经济科目) |  |  | 项目实际支出
|  | 新冠疫情防控专项资金用于市六院医疗救治点项目改造经费 |  |  | 34.18
……
|  | 合计 |  |  | 34.18
年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年2月7日，市委常委前往我院，召开现场办公会，实地调研并协调解决市级集中医疗救治点设置有关问题，按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”原则，为科学有效开展医疗救治工作，明确了我院老院负责收治除丰城市之外9个县市的确诊非重症病例。将我院老院区一部改造成集中医疗救治住院病房，设置60-80张床位，将我院老院区二部改造成医务人员留观住宿点，按2-3人/间标准进行简单改造。改造要求为：墙面刷白，地面铺地塑，安装热水器、空调、 |  |  |  | 根据应急防控指挥部要求，宜春市城投公司按照要求于2020年2月讲我院老院区改造为集中救治住院病房，并交付我院使用。各个维修改造项目由国投垫资，垫资合计38.15万元，经过审计，审定后金额34.18万元。2021年我院代城投想财政申请关于城投代建新冠肺炎定点医疗救治工作经费，并于2021年9月财政拨付经费34.18万元，我院收到经费后，转付城投公司。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期目标值 | 实际完成值 | 评价得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 产出数量 | 完成墙面刷白 | 10 | 完成墙面刷白三层，面积为944.5*2.6 | 已完成 | 10
|  |  | 完成地面地塑的铺放，完成线路检查，门锁安装、其他维修工作 | 10 | 完成地面地塑的铺放2008平，更换门锁67把，线路安装 | 已完成 | 10
|  | 产出质量 | 每层通电，门锁正常有用，水管通畅 | 10 | 每层通电，门锁正常有用，水管通畅 | 已完成 | 10
|  |  | 墙面白色，地面地塑完整 | 10 | 墙面白色，地面地塑完整 | 已完成 | 10
|  | 产出时效 | 按时完成 | 10 | 在2020年2月8日完成 | 已按时按要求完成 | 10
|  | 产出成本 | 按预算完成 | 10 | <35万 | 实现 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 根据疫情防控应急指挥部的要求，完成我院作为集中医疗救治点所需的必要的硬件条件。 | 10 | 根据疫情防控应急指挥部的要求，完成我院作为集中医疗救治点所需的必要的硬件条件。 | 达成 | 10
|  | 可持续影响 | 集中救治病房改造完成后，在新冠疫情还没有消除之前，均可以作为备用的定点医疗救治病房。 | 10 | 持续可用 | 可用年限>3年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 社会满意度达95% | 10 | 社会满意度达95% | 已实现 | 10
总分（含预算执行率10分） |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2021年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。